# 建设工作

- 资源库课程建设工作安排

资源库课程建设工作安排表

| 总项目 | 分项目管理负责人 |  | 子项目(课程) | 任务项 （个） | 任务量(个) | 建设负责人（单位） | 建设团队成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设主持 单位： 海南经贸职业技术学院 项目执行责人：许劭艺 课程建负责人: 吴晓雯 | 通识课程 | 范琦 | 1.海南民间工艺美术概况 | 38 | 456 | 范 琦，经贸学院 | 省教指委 、软件学院、 三亚学院、琼台师院、省博物馆、南海博物馆、省民博馆、工美协会、非遗中心 |
|  |  | 洪志强 | 2.南溟物语--南海工艺美术 | 38 | 789 | 许劭艺，经贸学院 | 省博物馆、南海博物馆、琼台师院、海洋学院、海口经院、三亚学院、软件学院 |
|  | 专业方向课程 | 陈侦侦 | 3.海南民间服饰与织染 | 39 | 750 | 陈侦侦，经贸学院 | 三亚学院、琼台师院、省民博馆、英卓文化 |
|  |  | 胡晓 | 4.海南民间建筑与陈设 | 39 | 730 | 胡 晓，经贸学院 | 省教指委、三亚学院、岛派设计、摩古影视 |
|  |  | 范琦 | 5.海南民间剪刻与绘画 | 39 | 548 | 郑 莉，海口经院 | 三亚学院、经贸学院、琼台师院、民美协会 |
|  | 专业技术课程 | 陈侦侦 | 6.海南民间服饰工艺 | 44 | 908 | 曹春楠，琼台师院 | 省民博馆、三亚学院、经贸学院、香兰黎锦 |
|  |  | 陈侦侦 | 7.海南民间织锦工艺 | 44 | 908 | 李 莹，海洋学院 | 香兰黎锦、董倩 、经贸学院、和兴教育、信孚文化 |
|  |  | 陈侦侦 | 8.海南民间印染工艺 | 44 | 907 | 刘文佳，软件学院 | 文艺学校、和兴教育、经贸学院、海口经院、 信孚文化 |
|  |  | 陈侦侦 | 9.海南民间银饰工艺 | 44 | 887 | 张克亮，软件学院 | 黎民银坊、经贸学院、海南职院、林慧、椰派艺术 |
|  |  | 胡晓 | 10.海南民居建筑工艺 | 44 | 907 | 许劭艺，经贸学院 | 岛派设计、文艺学校、三亚学院、海口经院、 摩古影视 |
|  |  | 胡晓 | 11.海南民间椰雕工艺 | 44 | 908 | 周乃林，琼台师院 | 省技师院，郑有进、经贸学院、椰派艺术 |
|  |  | 胡晓 | 12.海南民间陶瓷工艺 | 44 | 888 | 杨 洋，三亚学院 | 海洋学院、省技师院、经贸学院、琼台师院、南海博物馆 |
|  |  | 胡晓 | 13.海南民间编扎工艺 | 44 | 888 | 张瑞娥，软件学院 | 和兴教育、经贸学院、文艺学校、民族美协 |
|  |  | 洪志强 | 14.海南旅游工艺品创意与制作 | 44 | 918 | 洪志强，经贸学院 | 省教指委、琼台师院、海洋学院、三亚学院、软件学院、商业学校、海南职院、旅游商品 |
| 合计 |  | 4人 | 14门 | 589 | 11392 | 6所/13人 | 26家单位 |

# 资源库六大中心工作任务

表1                             工艺美术素材中心工作任务清单

| 课程名称 | 文本/个 | 图片/幅 | 音频/个 | 视频/个 | 动画/个 | 虚拟仿真类/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.海南民间工艺美术概况 | 50 | 200 | 3 | 3 | 1 |  |
| 2.南溟物语--南海工艺美术 | 90 | 390 | 4 | 4 | 2 |  |
| 3.海南民间服饰与织染 | 90 | 390 | 3 | 4 | 2 |  |
| 4.海南民间建筑与陈设 | 80 | 380 | 4 | 4 | 1 |  |
| 5.海南民间剪刻与绘画 | 50 | 200 | 3 | 3 | 1 |  |
| 6.海南民间服饰工艺 | 70 | 380 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 7.海南民间织锦工艺 | 70 | 380 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 8.海南民间印染工艺 | 70 | 380 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 9.海南民间银饰工艺 | 70 | 380 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 10.海南民居建筑工艺 | 70 | 380 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 11.海南民间椰雕工艺 | 70 | 380 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 12.海南民间陶瓷工艺 | 70 | 380 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 13.海南民间编扎工艺 | 70 | 380 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 14.海南旅游工艺品创意与制作 | 80 | 400 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 合计 | 1000 | 5000 | 50 | 50 | 20 | 9 |

表2                                                      教学资源转换中心工作任务清单

| 课程名称 | 标准资源库 |  | 岗位资源库 |  |  | 教学转换资源库 |  |  |  |  |  | 就业指导库 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资源建设标准/个 | 职业（行业）标准/个 | 行业企业信息/个 | 职业岗位/个 | 岗位能力分析/个 | 整体解决方案/套 | 课件/套 | 习题/道 | 电子读物/个 | 动画/个 | 企业案例/个 | 职业规划案例/个 | 职业素质案例/个 | 应聘技巧案例/个 |
| 1.海南民间工艺美术概况 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 5 |  | 2 | 2 |
| 2.南溟物语--南海工艺美术 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 200 | 2 | 2 | 5 |  | 2 | 2 |
| 3.海南民间服饰与织染 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 150 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 4.海南民间建筑与陈设 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 150 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 5.海南民间剪刻与绘画 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 150 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 6.海南民间服饰工艺 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 7.海南民间织锦工艺 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 8.海南民间印染工艺 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 9.海南民间银饰工艺 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 10.海南民居建筑工艺 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 11.海南民间椰雕工艺 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 12.海南民间陶瓷工艺 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 13.海南民间编扎工艺 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 14.海南旅游工艺品创意与制作 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 合计 | 14 | 27 | 135 | 27 | 27 | 14 | 14 | 2550 | 55 | 55 | 115 | 12 | 28 | 28 |

表3

课程建设学习中心工作任务清单

| 课程名称 | 课程标准 | 教学整体设计 | 教学单元设计/个 | 教案 | 课件/个 | 动画/个 | 视频/个 | 实训案例/个 | 教学成果/个 | 拓展资源/个 | 教材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.海南民间工艺美术概况 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2.南溟物语--南海工艺美术 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3.海南民间服饰与织染 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 4.海南民间建筑与陈设 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 5.海南民间剪刻与绘画 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 6.海南民间服饰工艺 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 7.海南民间织锦工艺 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 8.海南民间印染工艺 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 9.海南民间银饰工艺 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 10.海南民居建筑工艺 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 11.海南民间椰雕工艺 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 12.海南民间陶瓷工艺 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 13.海南民间编扎工艺 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 14.海南旅游工艺品创意与制作 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
|  | 14 | 14 | 63 | 49 | 70 | 70 | 49 | 35 | 35 | 33 | 14 |

表4

文创产品研发中心工作任务清单

| 课程名称 | 作品展示区 | 大师工作室 |  |  |  |  | 大师讲堂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上传作品/个 | 个人资源中心 | 资源上传/个 | 资源推荐/个 | 线上习题/套 | 线上交流/次 | 微课/个 |
| 1.海南民间工艺美术概况 | 2 |  | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 2.南溟物语--南海工艺美术 | 2 |  | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 3.海南民间服饰与织染 | 4 |  | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 4.海南民间建筑与陈设 | 4 |  | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 5.海南民间剪刻与绘画 | 4 |  | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 6.海南民间服饰工艺 | 10 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 | 5 |
| 7.海南民间织锦工艺 | 10 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 | 5 |
| 8.海南民间印染工艺 | 10 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 | 5 |
| 9.海南民间银饰工艺 | 10 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 | 5 |
| 10.海南民居建筑工艺 | 10 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 | 5 |
| 11.海南民间椰雕工艺 | 10 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 | 5 |
| 12.海南民间陶瓷工艺 | 10 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 | 5 |
| 13.海南民间编扎工艺 | 10 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 | 5 |
| 14.海南旅游工艺品创意与制作 | 10 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 | 5 |
| 合计 | 106 | 9 | 42 | 70 | 175 | 275 | 70 |

表5

创作转化推广中心工作任务清单

| 课程名称 | 设计创作档案室 | 成果转换互动区 |  |  | 企业信息发布站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优秀作品/个 | 市场商品/个 | 销售/个 | 反馈意见/条 | 发布就业信息/条 |
| 1.海南民间工艺美术概况 |  |  |  | 2 | 20 |
| 2.南溟物语--南海工艺美术 |  |  |  | 2 | 20 |
| 3.海南民间服饰与织染 | 2 |  |  | 3 | 20 |
| 4.海南民间建筑与陈设 | 2 |  |  | 3 | 20 |
| 5.海南民间剪刻与绘画 | 2 |  |  | 3 | 20 |
| 6.海南民间服饰工艺 | 5 | 10 | 2 | 3 | 30 |
| 7.海南民间织锦工艺 | 5 | 10 | 2 | 3 | 30 |
| 8.海南民间印染工艺 | 5 | 10 | 2 | 3 | 30 |
| 9.海南民间银饰工艺 | 5 | 10 | 2 | 3 | 30 |
| 10.海南民居建筑工艺 | 5 | 10 | 2 | 3 | 30 |
| 11.海南民间椰雕工艺 | 5 | 10 | 2 | 3 | 30 |
| 12.海南民间陶瓷工艺 | 5 | 10 | 2 | 3 | 30 |
| 13.海南民间编扎工艺 | 5 | 10 | 2 | 3 | 30 |
| 14.海南旅游工艺品创意与制作 | 5 | 10 | 2 | 3 | 30 |
| 合计 | 51 | 90 | 18 | 40 | 370 |

# 表6                                                     教学互动体验中心工作任务清单

| 第一阶段 |  | 第二阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动终端互动体验区名称 | 最新动态、研究成果/条 | 移动终端互动体验区名称 | 相关知识、前沿动态/30 |
| 海南织锦工艺 | 50 | 海南民间银饰工艺 | 30 |
| 海南民间印染工艺 | 50 | 海南民间陶瓷工艺 | 30 |
| 海南椰雕工艺 | 50 | 海南民间编扎工艺 | 30 |
| 海南民间服饰工艺 | 50 | 海南民间剪刻工艺 | 30 |
| 海南民居建筑工艺 | 50 | 海南旅游工艺品创意与制作 | 30 |
| 小计 | 250 |  | 150 |
| 合计 | 400 |  |  |